[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]ity

NASHIRIKI KWA MASIKILIZANO






 RAPPORT D’ACTIVITE

	PROJET
	« Renforcement de la Cohésion Sociale en Ituri et Nord Kivu II - (Nashiriki Kwa Masikilizano II) »

	Activité
	1.1.1.2 : Soutien à des initiatives inclusives qui renforcent la cohésion sociale et la confiance, telles qu'identifiées dans les plans communautaires

	
	1.1.1.2.1 : Réunions communautaires de planification de mise en œuvre des actions prioritaires identifiées

	
	1.1.1.2.2 : Mise en place des comités de mise en œuvre des actions prioritaires de cohésion sociale

	Lieu/zone
	Chefferie de Mambasa et des Babila Bakwanza

	Période
	Du 10 au 11 Mars 2026

	Staff responsable
	Ismaël MASIYA AKILIMALI, Chef de projet


1. OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
	Objectif général : 

[Mentionner ici l’objectif cité dans les termes de référence de l’activité.]
	L’objectif général de cette activité est de renforcer la cohésion sociale et la confiance intercommunautaire en soutenant des initiatives inclusives des deux actions prioritaires issues du Plan Communautaire.

	Objectifs spécifiques : 

[Mentionner ici les objectifs spécifiques cités dans les termes de référence de l’activité.]
	· La participation inclusive et équitable des différents groupes communautaires dans le processus ;

· Comment la confiance et la collaboration est amélioré entre les communautés concernés en mettant en œuvre des actions concertées répondant à des besoins partagés, favorisant le dialogue et la cohésion sociale.

	Résultat atteints:  [Mentionner ici les résultats cités dans les termes de référence de l’activité qui ont été atteins.]
	Deux (2) actions prioritaires issues du plan d’actions communautaire identifiées dans les chefferies de Mambasa et des Babila Bakwanza. 


2. DEROULEMENT DE L’ACTIVITE 
[Décrire comment l’activité s’est déroulée et comment les objectifs ont été atteints ou pas.]
	Cette activité va être réalisée en deux étapes. Nous avons réalisé la première qui a consisté à la tenue des réunions communautaires pour l’identification des deux actions prioritaires.
Voici comme ça s’est passé :
1) 1ère étape : Réunions communautaires
Nous avons convoqué les réunions communautaires, à Mambasa le mardi 10 Mars et à Babila Bakwanza, le mercredi 11 Mars. Ont pris part à ces assises, les chefs des chefferies, les chefs des groupements, les chefs de village, les coordinations de la société civile, les structures des jeunes, les leaders religieux, les femmes, les jeunes, les personnes à besoin spécifique et les organisations locales.
D’un commun accord, nous avons adopté les critères pouvant guider à sélectionner d’une action prioritaire. Par la suite, nous avons présenté le plan d’actions communautaires du territoire de Mambasa. Etant donné, notre intervention est au niveau des chefferies, nous avons contextualisé et actualisé le plan selon les réalités de chaque chefferie.
Les actions ont alors été choisies, validées et planifiées par les participants. Voici comment nous avons procédé :

1.1. Les critères de sélection d’une action prioritaire

La sélection des actions prioritaires pour chaque chefferie se fait sur base des éléments ci-après :

· Conformité au Plan d’Actions Communautaire

L’action doit provenir directement des priorités identifiées dans le Plan d’Actions Communautaire du territoire de Mambasa (Août 2025). Cela garantit que la décision respecte les consultations déjà faite avec la communauté, par Justice Plus.

· Faisabilité budgétaire

L’action doit être réalisable avec le budget disponible du projet. Les actions trop couteuses peuvent être retenues pour un plaidoyer futur.

· Impact sur la communauté

L’action doit servir d’intérêt communautaire. Elle doit profiter à un grand nombre de personnes ou répondre à un problème important de la chefferie.

· Contribution à la cohésion sociale

L’action doit favoriser la collaboration entre les membres de différentes communautés, réduire les tensions ou renforcer la paix au niveau local.

· Faisabilité technique et accessibilité

L’action doit être facilement réalisable dans la zone, en tenant compté de :

· De l’accès géographique ;

· Des moyens techniques disponibles ;

· Du contexte sécuritaire.

· Urgence du problème

L’action doit répondre à un problème urgent ou critique pour la population.

· Participation de la communauté

Il est préférable de choisir une action pour laquelle, la communauté peut contribuer ou participer activement (par exemple, main-d’œuvre mobilisation locale, suivi, etc.).

· Durabilité 

L’action doit produire des effets durables et pouvoir être entretenue ou poursuivie par la communauté ou les autorités locales.

1.2. Identification et validation des actions prioritaires

Après les échanges et les travaux individuels, les actions choisies sont notamment :
No
Chefferie

Problème 

Action prioritaire

01

Babila Bakwanza 

Toxicomanie 

Sensibiliser les communautés sur le danger de la toxicomanie

02

Mambasa

Toxicomanie

Sensibiliser les communautés sur le danger de la toxicomanie

Explications : 
· A quoi le problème est-il prioritaire pour la communauté ?

Les membres de la communauté ont indiqué que la toxicomanie est un danger permanent qui guette la population surtout les jeunes. Ces derniers dont la plupart s’adonnent à la consommation abusive de l’alcool, des chanvres, de médicament « trama dol » hors usage médical, etc. constituent un manque à gagner pour l’avenir de la communauté. Cela a pour conséquences : abandon des études scolaires et universitaires, refus de travailler pour la survie, risques sanitaires conduisant à la mort des certains, délinquance juvénile, violences basées sur le genre.
Il a été soulevé également le cas de certains parents, des femmes et des hommes qui se livrent à la toxicomanie sans se soucier de leurs responsabilités familiales, ce qui conduit à un déséquilibre au sein du foyer, à l’abandon des enfants, à l’infidélité, etc.

· A quoi l’action va-t-elle contribuer à renforcer la cohésion sociale ?

L’action contribuera à renforcer la cohésion sociale en mobilisant les membres de la communauté autour des activités collectives de sensibilisation sur le danger de la toxicomanie. A travers les activités comme, le théâtre participatif et les matchs de football, les jeunes, les parents, les autorités locales, les leaders communautaires seront réunis dans des espaces d’échanges et de prise de conscience.
Ces activités vont donc, favoriser l’engagement communautaire, encourager les comportements responsables et renforcer les liens de solidarité dans le but de prévenir la toxicomanie et ses conséquences sociales et sanitaires.
· Comment s’y prendre ?

La sensibilisation des communautés sur le danger de la toxicomanie va s’effectuer à travers l’organisation de deux activités :
· Les matchs de football qui vont réunir trois ou quatre équipes des jeunes de la chefferie selon les groupes sociaux pour inculquer des valeurs positives au sein des jeunes ;

· Le théâtre participatif pour véhiculer les messages sur les dangers de la toxicomanie.

C’est pendant ces deux activités que les intervenants de la sensibilisation vont profiter pour échanger avec les communautés et communiquer sur les dangers de la toxicomanie.

1.3. Les intervenants 
Fairont partie des intervenants pour mener cette campagne de sensibilisation, les groupes suivants :
No
Activité
Groupe 
01

Sensibilisation sur le danger sécuritaire

Chef de chefferie, Chefs de groupement, Chefs de village, la Police et le Parquet près le Tri-paix
02
Sensibilisation sur le danger sanitaire
Zone de santé et Aires de santé
03
Sensibilisation sur le danger social
Société civile, Structure des jeunes, Associations des femmes, Leaders religieux
04
Matchs de football
Les équipes des jeunes (à définir dans les TDRs)
05
Théâtre participatif
Les troupes théâtrales (à définir dans les TDRs)
2) Deuxième étape
La prochaine étape, c’est la mise en place des comités d’organisation, un par chefferie et la mise en œuvre de ces actions prioritaires.



3. INDICATEURS RENSEIGNES 
[Indiquer tous les indicateurs liés à cette activité réalisée ; y poster les informations/données déjà collectées à travers les outils de collecte de données]
	N°
	Indicateurs
	Données rapportées
	Moyens de vérification


	
	
	Prévision 
	Réalisation 
	

	1
	# d’initiatives/ actions de plans action issue des médiations humanitaire appuyés

	2
	0
	· Listes des présences

· Rapport d’activité

· Liste des actions

· Photos 

	2
	# de personnes bénéficiant directement d’un soutien de l’UE interventions visant spécifiquement à soutenir Consolidation de la paix et/ou conflit civils après un conflit
	400
	0
	· Listes des présences

· Rapport d’activité

· Liste des actions

· Photos



4. GENRE 
[Décrire comment la question du genre a été traitée au cours de l’activité.]
	La question du genre a été traitée par une approche de représentation inclusive lors de l'activité, en veillant spécifiquement à ce que les femmes soient représentées.

De plus, l'activité a adopté une perspective de diversité en assurant également la représentation d'autres groupes souvent marginalisés tels que, les personnes en situation de handicap et les jeunes. 


5. DEFIS RENCONTRES ET ACTIONS PRISES
[Décrire les défis rencontrés dans la mise en œuvre de l’activité. Priorisez les défis exceptionnels, inhabituels, ou particulièrement importants. Si l’activité s’est déroulée relativement facilement, vous pouvez passer cette section.]

	RAS 


6. LECONS APPRISES POUR LA PROCHAINE ACTIVITE
[Décrire quels aspects, tant programmatiques qu’opérationnels, devront être changés ou faits différemment la prochaine fois que ce type d’activité est organisé, sur base des leçons apprises pendant la mise en œuvre de cette activité.]
	RAS


Annexes
- Histoire du succès

- Documentation du changement









Fait à MAMBASA, le 13/03/2026
	Nom et signature de Chargé de Mise en Œuvre
	Nom et signature du responsable

	MASIYA AKILIMALI
Chef de projet
	Samuel BATALINGAYA 

Coordonnateur 


